## PBC
Product BackLog Classified (PBC)
Cód. do Requisito | Cód. do Artefato | Estado | Descrição do Requisito | Prioridade | Observações
1 | US12 | Feito | O sistema deve ter três telas de cadastro. | Essencial
2 | BD01 | Feito | O sistema devera ter uma tela de cadastro voltada a cadastrar redes hospitalares onde nosso time ira fazer esse cadastro para liberar acesso aos hospitais. | Essencial
3 | BD02 | Feito | Nesta tela de cadastro de rede hospitalares terá 2 campos, nome da rede e senha. | Importante
4 | BD | Feito | O sistema devera ter confirmação de senha em todas as suas telas de cadastro. | Importante
5 | BD | Em Andamento | O sistema devera desconsiderar . (pontos) e -(traço) dos campos de CPF em todas as telas. | Importante
6 | BD03 | Feito | O sistema devera ter uma tela de cadastro voltada para os usuários onde as redes cadastradas terão acesso a essa tela para cadastrar os usuários da nossa aplicação. | Essencial
7 | BD03 | Feito | Nesta tela de cadastro de usuários terá 5 campos que são nome, CPF, E-MAIL, senha e cargo. | Importante
8 | BD | Planejada | O sistema devera considerar todas as letras do campos nome como minuscula. | Desejável
9 | BD04 | Feito | O sistema devera ter uma tela para cadastrar as máquina que os usuários utilizaram o software de monitoramento. | Essencial
10 | BD04 | Feito | O sistema devera ter um ícone do usuário | Desejável
11 | BD04 | Em Andamento | O ícone deve ser um botão que quando clicar deve ser direcionado ao perfil do usuário.
12 | US05 | Planejada | Dentro do perfil do usuário terá as informações pessoais do próprio usuário. | Desejável
13 | US05 | Em Andamento | O sistema devera guardar os dados registrados no banco de dados da Azure. | Essencial
14 | US05 | Em Andamento | O sistema deve mostrar os dados registrados através de dashboards animadas | Essencial
15 | US12 | Em Andamento | O sistema deve monitorar apenas as máquinas cadastradas pelo usuário anteriormente. | Essencial
16 | US07 | Planejada | O sistema deve enviar notificações via slack para o técnico. | Importante
17 | US08 | Planejada | O sistema deverá ter seus executáveis finalizados manualmente e/ou automaticamente. | Essencial
18 | US06 | Planejada | O Sistema devera mostrar histórico de valores excedentes. | Importante
19 | US11 | Planejada | O sistema deverá ter uma plataforma de suporte. | Importante
20 | US08 | Planejada | O sistema deverá permitir consulta on-line as informações de inscrições. | Importante
21 | N/A | Feito | O sistema deverá seguir a palheta de cores proposta. | Desejável
22 | N/A | Feito | Na dashboard deverá ter gráfico de maquinas debilitadas.
23 | N/A | Feito | A aplicação java deve listar informações do hardware.
24 | N/A | Feito | A aplicação java deve listar consumo de Memoria ram, disco rígido e CPU.
25 | N/A | Feito | A aplicação java swing deve ter o logo da HSO.
26 | N/A
27 | N/A

## Dados
Fibonnaci | Status | Person | Prioridade
0 | Cancelado | João | Desejável | Paleta de Cores
0.5 | Feito | Joana | Importante
1 | Congelada | Joaquim | Essencial
2 | Em Andamento | Joaquina
3 | Planejada | José
5 |  | Josefina
8 |  | Team 1
13 |  | Team 2
21 |  | ALL
34
55
89
∞
artefato | sigla
BPMN | BP
PROTOTIPO DE TELA | PT
USER STORIES | US
CANVAS | CC
STORIE BOARD | SB
MAPA DE EMPATIA | ME
DESENHO DE ARQUITETURA | DE
JORNADA DO USUÁRIO | JU
DER | DR
USE CASE | UC
ENTREVISTA DE CAMPO | EC